## Foglio1
Task Name | Sprint Ready | Priority | Status | Assigned to Sprint | Who will do it
PROGETTAZIONE (Sprint 1) | No | HIGH | In Progress | No
Creare GitHub | Yes | Medium | Complete | Yes | Zucconi, Capella, Bouhdid, Abretti
Scaricare SmartGit | Yes | Medium | Complete | Yes | Zucconi, Capella, Bouhdid, Abretti
Analisi del problema | Yes | High | Complete | Yes | Zucconi, Capella, Bouhdid, Abretti
Creazione UML dei casi d' uso | Yes | High | Complete | Yes | Zucconi
Creazione UML delle attività | No | High | Didn’t begin | No | Capella
Creazione UML delle sequenze | No | High | Didn’t begin | No | Zucconi
Creazione UML delle classi | No | High | Didn’t begin | No | Bouhdid
Tutorial Utilizzo SmartGit e GitHub | Yes | High | Complete | Yes | Bouhdid
Stesura del codice delle classi “Cliente” e “Volo” (Sprint 2) | No | HIGH | Didn’t begin | No
Aggiunta Metodi:
Aggiunta nuovo elemento (Cliente, Volo, Prenotazione) | No | High | Didn’t begin | No
Eliminazione elemento (Cliente, Volo, Prenotazione) | No | High | Didn’t begin | No
Modifica dei dati (Cliente, Volo, Prenotazione) | No | High | Didn’t begin | No
Ricerca in base a vari parametri (Cliente, Volo, Prenotazione) | No | High | Didn’t begin | No
Salvataggio su file (Cliente, Volo, Prenotazione) | No | High | Didn’t begin | No
Ripristino dei file (Cliente, Volo, Prenotazione) | No | High | Didn’t begin | No
Creazione Classe Test (Sprint 3 pt1) | No | HIGH | Didn’t begin | No
Implementazione Grafica (Sprint 3 pt2) | No | HIGH | Didn’t begin | No
Testing (Sprint 3 pt3) | No | HIGH | Didn’t begin | No